| ICS | 93.202 |
| --- | --- |
| CCS | CASMES. P 22 |

团体标准

T/CASMES XXXX—2025

建筑工程深厚软土地层基坑施工监测技术规范

Technical specification for construction monitoring of foundation pit in deep soft soil stratum of construction engineering

2025 - XX - XX发布

2025 - XX - XX实施

中国中小企业协会  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  基本规定	1

5  监测内容与项目	2

6  监测方法与技术	4

7  数据处理与分析	5

8  报警与应急响应	6

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由浙江方圆规划建筑设计有限公司提出。

本文件由中国中小企业协会归口。

本文件起草单位：浙江方圆规划建筑设计有限公司。

本文件主要起草人：

建筑工程深厚软土地层基坑施工监测技术规范

范围

本文件规定了建筑工程深厚软土地层基坑施工监测的术语和定义、基本规范、监测内容与项目、监测方法与技术、数据处理与分析、报警与应急响应。

本文件适用于建筑工程深厚软土地层基坑施工监测。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 50497 建筑基坑工程监测技术标准

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

软土地层 soft soil layer

指建筑基坑施工中影响范围内存在的淤泥、淤泥质土、泥炭、泥炭质土及冲填土等不良土层。

基本规定

监测责任主体与职责

建设单位应委托具备相应资质的第三方监测单位承担基坑施工监测工作，并明确监测范围、目标及技术要求。

施工单位应配合监测单位布设监测点，提供施工进度计划及场地条件，确保监测作业与施工工序协调。

监测单位应独立、客观开展监测工作，对数据真实性、及时性负责，发现异常应立即通知建设、施工及监理单位。

监理单位应对监测方案、实施过程及成果进行监督检查，发现监测数据与施工状态不符时，应要求相关方复核并采取应对措施。

监测方案编制要求

监测方案编制前应全面收集工程地质、水文地质、基坑设计及周边环境资料，分析深厚软土地层的分布特征及潜在风险。

监测方案应包含下列内容：

工程概况与地质条件；

监测目的与依据；

监测项目与点位布置；

监测方法与频率；

预警阈值与应急措施；

成果提交形式及质量保证措施。

监测项目选择应结合基坑深度、支护形式、软土厚度及邻近建（构）筑物敏感程度，优先涵盖地表沉降、深层水平位移、孔隙水压力等关键参数。

监测方案宜结合类似工程经验提出风险预判，并随施工进展动态调整。重大变更应经专家论证后实施。

监测周期与频率

监测周期应覆盖基坑施工全过程，包括施工前初始值采集、开挖及支护阶段、地下结构施工阶段至基坑回填完成后的稳定期。

施工前应完成监测点布设及初始值采集，初始值测量次数不应少于3次，每次间隔时间不宜小于24 h。

开挖阶段监测频率应根据开挖深度、软土特性及变形速率确定，每日监测次数不宜少于1次；遇降雨、快速开挖或变形速率超限时，应加密监测频次。

地下结构施工阶段监测频率可适当降低，但每周不应少于2次；基坑回填完成后应继续监测不少于30天，直至变形稳定。

仪器设备要求

监测仪器设备应满足量程、精度及环境适应性要求，其性能指标应符合现行国家或行业标准。

自动化监测设备应具备实时采集、远程传输及异常报警功能，人工监测仪器应定期校准并保留记录。

孔隙水压力计、测斜管等埋入式传感器应具备抗软土腐蚀及长期稳定性，安装前应进行密封性及耐久性测试。

监测仪器安装位置应避开施工机械作业区及材料堆放区，并设置明显标识和防护措施。

数据管理要求

监测数据应及时录入专用数据库，确保完整性、连续性和可追溯性，原始记录保存期不应少于工程竣工后5年。

数据采集宜采用数字化手段，人工记录应使用统一表格并由记录人签字确认。

监测单位应建立数据异常识别机制，对突变、超限或趋势性异常数据应在2小时内进行现场复核并形成书面报告。

特殊环境要求

雨季施工时应加强地下水位及孔隙水压力监测，监测频率宜提高至每日2次。

基坑周边存在敏感管线或历史建筑时，应增设振动、倾斜等专项监测项目。

软土区域遭遇地震、台风等灾害性天气后，应对基坑及周边环境进行全面复测。

监测内容与项目

一般规定

监测内容与项目应根据深厚软土地层的工程地质特性、基坑设计参数、周边环境敏感度及施工工艺综合确定，并符合动态调整原则。

监测项目应分为必测项目与选测项目。必测项目为保障基坑安全的核心参数，选测项目可根据工程风险等级及特殊需求增设。

地表监测

地表沉降监测应沿基坑周边布置，监测范围宜为基坑开挖深度的2~3倍，重点区域包括基坑边线、邻近道路及管线密集区。

地表沉降监测点应采用固定式标志，间距宜为10 m~20 m；变形敏感区域可加密至5 m~10 m。

地表水平位移监测应与沉降监测同步进行，监测点宜布置在基坑围护结构外侧，采用全站仪或GNSS技术实施。

地表裂缝监测应记录裂缝位置、长度、宽度及发展趋势，每日巡检次数不宜少于1次，突发降雨后应增加巡检频率。

围护结构监测

围护墙顶水平位移及垂直位移监测应覆盖全部支护单元，监测点间距不宜大于20 m，转角及受力复杂部位应加密布点。

围护墙体深层水平位移监测应采用测斜仪，测斜管埋深应穿越软土层进入稳定地层不少于2 m，数据采集频率宜与开挖阶段同步。

支撑结构轴力监测应选择典型支撑杆件，传感器安装位置应避开节点焊接区域，监测数据应结合温度变化进行修正。

锚杆或土钉拉力监测应在张拉锁定后立即采集初始值，监测点数量不宜少于总数量的5%，且每侧支护段至少布置2个测点。

土体内部监测

孔隙水压力监测应分层布置，监测点深度宜覆盖软土层全厚，重点监测坑底隆起区及降水影响区的水压变化。

土体分层沉降监测应采用磁环式沉降仪或固定式测斜管，监测点竖向间距宜为2 m~3 m，软土与硬土层交界面应增设测点。

土体侧向变形监测可通过测斜管或柔性位移计实施，监测方向应与基坑开挖面垂直，数据采集频率应与围护结构变形监测一致。

土压力监测宜在基坑主动区与被动区对称布置，传感器量程应覆盖理论土压力的1.5倍，安装时应减少对土体的扰动。

地下水监测

基坑内外地下水位监测应设置观测井，坑内水位监测点应避开降水井影响范围，坑外监测范围宜延伸至基坑开挖深度的3倍以外。

承压水头监测应针对深厚软土下卧承压含水层单独布设，监测频率在降水期间宜提高至每日2次。

渗流量监测宜采用集水井或流量计，在基坑排水明沟或降水井出口处实施，突发渗漏时应立即启动专项监测。

周边环境监测

邻近建（构）筑物沉降及倾斜监测应覆盖基础型式差异大、年代久远或结构脆弱的建筑，监测点应布置在墙角、柱基及变形缝两侧。

地下管线监测应结合管线类型、埋深及材质确定，燃气管线、高压电缆等高风险管线应设置直接监测点，其余管线可通过地表沉降间接评估。

道路与地表构筑物监测应包括路面沉降、开裂及隆起，监测范围宜延伸至基坑影响区边界外50 m。

振动监测宜在敏感文物建筑或精密仪器场所周边实施，监测参数应包括振动速度与频率，阈值应符合相关环境保护标准。

特殊监测项目

软土蠕变监测可针对流塑状软土区域实施，采用钻孔倾斜仪或光纤传感技术，监测周期应延续至基坑回填后3个月。

坑底隆起监测宜采用分层沉降标或压力盒，监测点布置应兼顾基坑中心与边缘，数据采集频率在开挖至坑底后应提高至每日1次。

支护结构内力监测可选取钢支撑、混凝土冠梁等典型构件，应变计或钢筋计安装应避开施工损伤区域。

监测项目组合原则

一级风险基坑的监测项目应包含全部必测项目及不少于3项选测项目；二级风险基坑可减少1至2项选测项目；三级风险基坑可仅实施必测项目。

必测项目应包括地表沉降、围护墙顶位移、深层水平位移、支撑轴力、地下水位及周边建筑沉降。

选测项目可包括土压力、孔隙水压力、土体分层沉降、锚杆拉力、振动监测及坑底隆起监测。

监测项目优先级

在深厚软土地层中，孔隙水压力、深层水平位移及地表沉降应作为核心监测参数，预警响应应优先基于此类数据。

周边环境监测应根据保护对象的敏感度分配资源，对可能引发次生灾害的管线或建筑应实施24小时自动化监测。

数据关联性要求

各项监测数据应进行交叉验证，如地表沉降与深层水平位移的时空关联性分析。

孔隙水压力变化应与地下水位、降水措施及土体变形数据同步比对，以识别渗流或突涌风险。

监测方法与技术

一般规定

监测方法应符合GB 50497的有关规定。

监测方法应满足数据可靠性、实时性及环境适应性要求，并符合深厚软土地层变形机理的特殊性。

监测技术选择宜结合工程规模、风险等级及现场条件，优先采用自动化监测与人工监测相结合的模式。

同一监测项目可采用多种方法相互验证，数据矛盾时应分析原因并复核仪器状态。

监测仪器与设备

地表沉降监测宜采用电子水准仪或静力水准系统，软土区域应避免监测点因土体蠕变导致自身沉降。

深层水平位移监测应采用伺服加速度计式测斜仪，测斜管埋设应垂直，初始值应在灌浆固结稳定后采集。

孔隙水压力监测宜选用振弦式或光纤式传感器，安装前应排气并确保透水石与土层紧密接触。

支撑轴力监测可采用表面应变计或轴力计，传感器安装应与支撑结构同步施工，避免焊接高温干扰。

地下水位监测宜使用电测水位计或压力式传感器，观测井滤管长度应覆盖目标含水层。

监测点布设

监测点布设应遵循“重点突出、兼顾全局”原则，在基坑阳角、支护薄弱段及邻近敏感环境区域加密布置。

围护结构测斜管埋设深度应穿透软土层进入稳定地层不少于2 m，管壁与钻孔间隙应采用细砂回填密实。

土体分层沉降监测孔应垂直钻孔，磁环间距宜为2 m，孔底宜设置基准磁环作为固定参考点。

周边建筑监测点应布置在基础承重构件上，避免装饰层遮挡，并设置防破坏标识。

数据采集与传输

自动化监测系统应具备实时采集、无线传输及数据存储功能，采集间隔不宜超过1 m，异常数据应立即触发报警。

人工监测数据应现场记录并同步录入数据库，记录人员应对数据完整性签字确认。

监测数据远程传输宜采用冗余通信通道，确保极端天气或信号干扰下的数据连续性。

监测频次控制

基坑开挖阶段监测频次应根据变形速率动态调整，变形速率超过2

mm/d时应加密至每日2次。

暴雨、台风等极端天气后，应增加地下水位、孔隙水压力及地表裂缝的监测频次，持续时间不宜少于3天。

支护结构施工关键节点（如支撑安装、拆换）前后应进行专项监测，频次宜提高至每工序2次。

数据处理与分析

原始数据应进行温度漂移、零点漂移等误差修正，系统误差超过仪器精度限值时应重新标定。

监测数据宜采用时程曲线、等值线图及三维模型可视化，突出空间变形关联性与时间累积效应。

数据分析应结合施工工况同步标注，重点识别软土蠕变、支护滞后变形等非线性特征。

新技术应用

分布式光纤传感技术可用于围护结构应变、土体变形连续监测，光缆布设应避免施工损伤。

三维激光扫描技术可辅助地表及支护结构变形全断面监测，扫描分辨率不宜低于5 mm。

基于物联网的远程监控平台宜集成多源监测数据，实现预警信息自动推送与应急响应联动。

质量控制

监测仪器应在有效检定周期内使用，标定记录应存档备查，现场比对误差超过允许值时应停用检修。

监测点埋设后应进行保护效果验收，损坏率超过10%时应补充布设并重新采集初始值。

监测单位应每月提交数据质量评估报告，内容包括缺失数据比例、异常值处理及设备故障统计。

应急监测措施

发现监测数据突变或达到预警阈值时，应立即启动应急监测预案，采用移动式监测设备加密观测。

基坑局部坍塌或渗漏时，应增设周边土体侧向位移及地下水流速监测，频次不宜低于每小时1次。

应急监测数据应独立标注并单独分析，为抢险决策提供实时支持。

特殊条件应对

软土区冬季施工时，应监测冻胀对支护结构的影响，传感器宜采取防冻保温措施。

邻近振动源（如地铁、打桩）施工时，应增加高频振动监测与动态变形分析。

长期停工时，应维持基本监测频次，重点控制地下水位回升导致的软土强度衰减。

数据处理与分析

数据采集与校核

监测数据应及时采集并记录，人工监测与自动化监测数据应实现时间同步，时间戳精度不宜低于1 min。

原始数据应进行现场初校，发现异常值时应核查仪器状态、环境干扰及人为操作因素，必要时重新测量。

自动化数据采集系统应设置异常值过滤机制，对超出量程或突变数据应标记为可疑值并启动人工复核。

监测数据校核应包括完整性检查、逻辑性分析及与历史数据对比，缺失数据超过10%时应补测或说明原因。

数据整理与存储

数据整理应统一格式，包括时间、测点编号、监测值、工况备注等字段，分类存储为结构化数据库。

数据处理宜采用专业软件，消除仪器零点漂移、温度漂移等系统误差，保留修正记录备查。

监测数据应每日备份，存储介质应具备防火、防潮及防电磁干扰功能，保存期限不应少于工程竣工后10年。

数据共享时宜采用权限分级管理，敏感信息应加密传输，未经授权不得擅自修改或删除。

数据分析方法

数据分析应结合施工工况同步开展，重点识别变形速率、累积量及空间分布特征。

变形数据宜绘制时程曲线，标注开挖深度、支撑安装、降水等关键节点，分析变形与施工活动的相关性。

空间分析可采用等值线图或三维模型，直观展示基坑整体变形趋势及局部突变区域。

对深厚软土地层，应关注孔隙水压力消散与土体变形的滞后效应，采用时间序列分析法预测长期稳定性。

变形预测与模型应用

变形预测宜基于实测数据建立统计模型或数值模型，预测周期应覆盖后续施工阶段及工后3个月。

有限元反分析可用于修正土体本构参数，模型边界条件应与实际地质条件和支护设计一致。

蠕变预测模型应针对软土流变特性专项构建，结合室内试验参数与现场监测数据动态校准。

预测结果应每周更新，与实际变形数据对比偏差超过20%时需重新校核模型参数。

预警阈值设定

预警阈值应分为黄色预警、橙色预警和红色预警三级，分别对应注意状态、风险状态及危险状态。

黄色预警阈值宜取设计允许值的70%，橙色预警为90%，红色预警为100%，并结合工程经验微调。

变形速率阈值应根据软土流变特性动态设定，单日速率超过5 mm或连续3日速率超过3 mm/d时应触发红色预警。

预警阈值可随施工阶段调整，开挖初期宜从严控制，支护结构成型后可适当放宽。

报告编制与提交

日报应包含当日监测数据汇总、与前日对比分析及简要结论，每日9时前提交相关单位。

周报应总结本周变形趋势、预警事件处理情况及下周监测计划，并附关键测点时程曲线图。

阶段性报告应在基坑开挖至50%、100%深度及底板浇筑后编制，重点评估支护效果与周边环境影响。

最终报告应全面总结监测成果，提出软土地层基坑施工的改进建议，并归档为工程验收资料。

数据应用与反馈

监测数据应作为动态调整施工方案的依据，设计单位可根据反馈优化支护参数或降水策略。

预警响应后，应联合施工、设计、监理单位会商，明确原因并制定控制措施，形成会议纪要存档。

监测单位应定期向建设单位提交数据可靠性评估报告，说明仪器故障率、数据缺失率及纠偏措施。

数据可视化与共享

关键数据宜通过可视化平台实时展示，包括变形云图、预警地图及数据仪表盘，支持多端访问。

监测数据共享应遵循最小必要原则，仅向授权单位提供与其职责相关的数据子集。

对外发布的监测信息应去除敏感细节，确保符合保密协议及行业规范。

特殊情形处理

遭遇极端天气或突发事故时，应启动数据快速分析流程，1 h内提交初步评估报告。

长期停工期间，数据分析应重点关注软土强度恢复与地下水位回升的耦合效应，每月提交专项分析报告。

对矛盾数据或不可解释现象，应组织专家会诊并采用多源数据融合技术验证，避免误判。

报警与应急响应

报警等级与触发条件

报警等级应分为黄色预警、橙色预警和红色预警三级，分别对应潜在风险、显著风险及紧急危险状态。

黄色预警应基于监测数据接近允许值的70%或变形速率持续增长但未超限时触发，需加强监测并初步排查原因。

橙色预警应在监测值达到允许值的90%或单日变形速率超过3 mm/d时触发，应立即启动风险会商并限制部分施工活动。

红色预警应在监测值超过允许值、变形速率超过5 mm/d或出现突发坍塌、涌水等险情时触发，须停工并实施抢险。

报警信息发布与响应流程

报警信息应由监测单位通过书面报告、短信及平台推送同步发布，接收方应包含建设、施工、设计、监理及监管部门。

黄色预警响应应在12 h内组织现场核查，分析原因并调整监测方案，结果应记录备案。

橙色预警响应需在2 h内召开应急会议，明确控制措施并形成决议，24 h内提交处置报告。

红色预警响应应即时启动应急预案，疏散人员并封锁现场，1 h内通报上级主管部门。

应急预案编制与内容

应急预案应涵盖基坑坍塌、管涌、支护结构失效、周边建（构）筑物倾斜等典型险情，明确处置流程及责任分工。

应急预案应包含应急资源清单，包括抢险物资、设备、人员及外部协作单位联系方式，并定期更新。

针对深厚软土地层特性，预案应专项制定土体快速加固、降水回灌及变形控制技术措施。

应急响应措施

出现局部变形超限时，应立即停止当前开挖作业，回填反压土方或增设临时支撑。

发生管涌或渗流破坏时，宜采用速凝材料封堵漏洞，同时降低坑内外水头差，必要时启动备用降水井。

支护结构失效时，可增设钢支撑、注浆加固或微型桩群，并同步监测加固效果。

周边建筑倾斜超限时，应对其基础进行锚杆静压桩加固或顶升纠偏，并设置隔离带防止险情扩散。

应急监测与复测

应急响应期间应加密监测频次，红色预警状态下关键参数监测间隔不宜超过1 h。

抢险措施实施后，应进行连续48 h复测，直至变形速率回落至黄色预警以下。

应急监测数据应独立存储并分析，作为调整抢险方案及事后责任追溯的依据。

多单位联动机制

红色预警状态下应成立现场指挥部，由建设单位牵头，施工、设计、监测、监理及专家组成联合工作组。

外部协作单位（如消防、医疗、市政部门）应纳入应急通讯网络，确保信息互通与资源调配。

专家顾问组应参与险情研判，对复杂问题提供技术决策支持，并签署书面意见。

信息管理与公开

报警记录、响应过程及处置结果应形成专项档案，保存期限不应少于工程竣工后10年。

涉及公共安全的险情信息应按规定向政府主管部门报告，对外发布内容需经建设单位审核。

应急预案执行期间，应每4 h向相关方通报进展，虚假或延迟报告应追责。

应急演练与培训

基坑开工前应组织全员应急演练，模拟红色预警场景并检验预案可操作性，每年复练次数不宜少于1次。

监测及施工人员应接受应急响应培训，内容包括报警识别、初期处置及逃生路线。

演练记录与改进建议应归档，并在预案修订中落实。

应急响应终止与后评估

应急响应终止条件应包括险情消除、监测数据稳定48 h及专家小组验收确认。

终止后应编制应急响应总结报告，分析原因、处置效果及改进措施，并报备监管部门。

后评估应涵盖技术措施合理性、响应时效性及资源调配效率，作为类似工程参考。

特殊条件应急要求

雨季或台风期间应储备足量防汛物资，提前检查排水系统并预设电力应急方案。

邻近地铁、隧道等敏感设施时，应与其管理单位建立联动机制，共享监测数据及应急预案。

软土区域长周期停工后复工前，应全面检测支护体系完整性，防止土体强度衰减引发险情。